## Slide 1
โครงการสัมมนาผู้นำ
วันอาทิตย์ ที่ 14 กันยายน 2568
ณ ห้องประชุม EN617 คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวข้อ
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดโครงการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร
คุณ อัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิม
วิทยากร

## Slide 2
ประเภทของหนังสือราชการมี 6 ชนิด
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)
หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์และข่าว)
01
02
03
04
05
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้
เป็นหลักฐานในราชการ
06

## Slide 3
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการ
1. ส่วนหัวหนังสือ
- ชื่อเรื่อง และ คำขึ้นต้น
2. ส่วนที่มีหนังสือไป
4. ส่วนท้ายหนังสือ
- เริ่มต้นข้อความที่เหมาะสม เช่น
- กรณีเป็นเรื่องใหม่
(ด้วย, เนื่องจาก, เนื่องด้วย)
(ตาม หรือ ตามที่)
- กรณีที่เคยมีเรื่องติดต่อมาก่อน
ท้ายประโยคตามด้วยคำว่า “นั้น”
- ใช้สรรพนามให้เหมาะสม
- อ้างเหตุที่มีหนังสือไปให้ถูกต้อง
3. จุดประสงค์
- ตรงกับลักษณะของเรื่อง
- ความมุ่งหมายที่มีหนังสือไป
- คำลงท้าย
(จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ, จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา, จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ, จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์)
1
3
2
4
4 ส่วน

## Slide 4
ขนาดตราครุฑ และขนาดตัวอักษร
ขนาดตราครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการมี 2 ขนาด
หนังสือภายนอก
3 ซม.
3 ซม.
หนังสือภายใน
1.5 ซม.
1.5 ซม.
(บันทึกข้อความ)
ตัวอักษร
TH SarabunPSK
ขนาดฟอนต์
16 พอยต์

## Slide 5
วรรคตอน และการย่อหน้า
ตามรูปแบบกำหนดไว้ว่า หลังคำว่า
เรื่อง
เรียน
อ้างถึง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เว้นวรรค 2 เคาะ
เช่น เรื่อง..ขออนุมัติฯลฯ
กรณีขึ้นย่อหน้าใหม่
ให้เคาะ 10 ครั้ง

## Slide 6
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. เลือกตั้งประธานชมรม
เลือกตั้งประธานชมรม: ภายใน เดือน มกราคม – พฤษภาคม
วิธีการ: เลือกตั้งโดยการหย่อนบัตรเลือกตั้ง / โหวตนับคะแนน /เลือกตั้งออนไลน์ ฯลฯ
วาระดำรงตำแหน่ง: ตั้งแต่เดือน มิถุนายน จนครบรอบ 1 ปี
> ประธานชมรม เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.25
> คณะกรรมการบริหารชมรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
> สมาชิกชมรมไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย
สำหรับประธานสโมสรนิสิต: วัน เวลา คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

## Slide 7
ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)
2. ทำเรื่องต่ออายุชมรม (ฟอร์ม SA_ENF01) หลังจากได้ประธานชมรม และไม่เกิน
15 วัน นับจากวันเปิดเทอมต้น ประมาณเดือนมิถุนายน
3. แต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ประธานชมรม และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม หลังจาก
ชมรมส่งต่ออายุชมรมแล้ว ภายในเดือนแรกของการเปิดเทอมต้น
ประมาณเดือน มิถุนายน/กรกฎาคม
4. สัมมนาผู้นำภายในเดือนสิงหาคม/กันยายน ของทุกปี (ฟอร์ม SA_ENF02)
แบบฟอร์มการสรุปผลการดำเนินงานทั้งปี

## Slide 8
ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)
5. นำเสนอของบประมาณจัดกิจกรรมโครงการ ภายในเดือน สิงหาคม/กันยายน
ของทุกปี (ใช้แบบฟอร์ม SA_ENF03: การนำเสนอของบประมาณของชมรม)
6. ขออนุมัติโครงการ
จัดทำแบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติโครงการ (SA_ENF04 ฉบับปรับปรุงปี 2565)
เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2565 และให้ดำเนินการขออนุมัติโครงการก่อนจัดโครงการอย่าง
น้อย 15 วัน (ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์)
7. ขออนุมัตินำนิสิตออกนอกสถานที่ (ถ้ามี) กรณีจัดโครงการภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้ดำเนินการขออนุมัติ

## Slide 9
ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)
กรณีนำนิสิตออกนอกสถานที่ก่อนจัดโครงการ อย่างน้อย 15 วัน
ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
7.1. บันทึกข้อความการขออนุมัตินำนิสิตออกนอกสถานที่ (ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม)
7.2. เอกสารประกอบที่ชมรม/สโมสรนิสิต ต้องจัดทำแนบมาให้
(1) สำเนาตัวอนุมัติโครงการ
(2) Action Plan / กำหนดการ
(3) แผนรักษาความปลอดภัย
(4) รายชื่อนิสิตที่ไปจัดโครงการ/กิจกรรมนอกสถานที่ทั้งหมด
(อัตราส่วนนิสิต 50 คน ต่อ อาจารย์/บุคลากรผู้ควบคุม 1 คน)
(5) รายชื่ออาจารย์/บุคลากร พร้อมเบอร์โทร (ติดต่อกรณีฉุกเฉิน)

## Slide 10
ขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ)
8. ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือ สถานที่และอื่นๆ (ถ้ามี) กรณีขอความอนุเคราะห์ใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องประชุม รถยนต์ ให้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ก่อนจัด
โครงการ อย่างน้อย 7 วัน ใช้แบบฟอร์ม SA_ENF07/ บันทึกข้อความโดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาชมรมลงนาม
9. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
9.1. ดำเนินการจัดโครงการตาม Action Plan /กำหนดการ
9.2. กรณีที่ต้องเบิกค่าอาหารผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ดำเนินการลงทะเบียนเซ็นชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในวันจัดกิจกรรม

## Slide 11
9. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม (ต่อ)
9.3. ให้ดำเนินการลงทะเบียนเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำสรุป
โครงการด้วย
9.4. หลังเสร็จสิ้นโครงการ ฯ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กรอกแบบสอบถามโครงการ ฯ
เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตามที่กำหนดไว้ใน KPI เชิงคุณภาพ เพื่อจัดทำสรุปประเมินผลโครงการฯ
9.5. ควรรวบรวมใบเสร็จรับเงินให้ได้ทั้งหมด ขณะทำกิจกรรม และควนสำเนาใบเสร็จ
เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นข้อมูลในการอ้างอิง และติดตามการเบิกจ่าย

## Slide 12
10. ขออนุมัติเบิกเงิน
ขออนุมัติเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ โดยระบุการใช้เงินทุกโครงการ ดังนี้
- เบิกจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 25xx กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะ หมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ทุนส่งเสริมกิจกรรมชาวเลือดหมู

## Slide 13
10.1 การเบิกเงินค่าอาหาร
1. จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงิน
แบบฟอร์ม
SA_ENF06
2. แนบใบสำคัญรับเงิน
ลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมรับรองการจ่ายเงิน + สำเนาบัตรประชาชน
กรอกรายละเอียดต่างๆ
ให้ครบถ้วน
และแนบเอกสารโครงการที่
อนุมัติฉบับจริง
3. แนบฟอร์มผู้ร่วมโครงการ
ลายมือผู้รับประทาน
อาหารกลางวันเท่ากับจำนวนคนที่เบิกในเอกสารและจัดทำเป็นแบบฟอร์มสำหรับเซ็น ทุกวันที่มีการเลี้ยงอาหาร (ใบเซ็นชื่อแยกเป็นวันต่อวัน)
4. กรณีสำเนาโครงการ
ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นของสำเนาในโครงการ
5. กรณียืมเงินทดรองจ่าย
ต้องระบุไว้มุมบนด้านขวาของเอกสารว่าเป็นเอกสารการคืนเงินยืมของใคร

## Slide 14
ตัวอย่างเอกสาร
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ตัวอย่าง SA_ENF06
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร
SA_ENF06

## Slide 15
10.2 การเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร
1
จัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร
2
แนบใบสำคัญรับเงินของวิทยากร
3
แนบหนังสือเชิญวิทยากร
4
แนบสำเนาโครงการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

## Slide 16
10.3 การยืมเงินใช้จ่ายในโครงการ
1
จัดทำสัญญายืมเงิน จำนวน 3 ฉบับ
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเป็นผู้ยืมเงิน
(ขอรับแบบฟอร์มที่ห้องการเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์)
2
แนบสำเนาโครงการที่คณบดีอนุมัติ พร้อมสำเนาถูกต้องทุกแผ่นโดยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
3
นำเอกสารทั้ง 3 ฉบับ ส่งงานการเงินคณะฯ ก่อนวันดำเนินโครงการ
ภายใน 15 วัน
4
งานการเงินคณะฯ จะจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนจัดโครงการ
ภายใน 7 วัน

## Slide 17
ตัวอย่างเอกสาร
ใบยืมเงิน

## Slide 18
!!! ข้อควรระวัง !!!
1. ใบเซ็นชื่อของผู้ร่วมโครงการห้ามเซ็นชื่นแทนกัน !
2. ใบเสร็จรับเงินควรมีชื่อที่อยู่ของผู้รับเงิน และผู้จ่ายเงิน !
3. ควรระบุชื่อของผู้จ่ายเงินในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง !
4. การเบิกเงินของโครงการควรทำเรื่องเบิกเงินตามที่เกิดขึ้นจริง
และไม่ควรเบิกเงินเพียงค่าอาหารเพียงอย่างเดียว !

## Slide 19
10.4 ส่วนของค่าวัสดุก่อนจัดโครงการ
1. จัดทำเอกสารบันทึกข้อความขออนุมัติซื้อ/จ้าง อย่างน้อย 15 วัน
พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดรายการซื้อ/จ้าง และแนบสำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
2. นำใบเสร็จค่าวัสดุ/ค่าจ้าง พร้อมลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมรับรองการจ่ายเงิน
ด้านหน้า ด้านหลังใบเสร็จ มาส่งที่เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตที่ดูแลชมรม เพื่อตรวจสอบ
เบื้องต้น (ใบเสร็จที่ถูกต้อง ต้องมีชื่อร้าน/บริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ)
หมายเหตุ ห้ามฝากใบเสร็จไว้ที่ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต ที่ดูแลชมรม ให้ตรวจสอบเบื้องต้นให้เสร็จภายในวันนั้นหากไม่เสร็จให้นิสิตนำใบเสร็จเก็บไว้ที่ตนเอง แล้วค่อยนำมาให้ตรวจสอบใหม่

## Slide 20
10.4 ส่วนของค่าวัสดุ (ต่อ)
3. หน่วยพัสดุจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บริหาร
4. หน่วยพัสดุ คืนเอกสารทั้งหมดให้เพื่อให้เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต นำเอกสารทั้งหมดไปให้
การเงินจัดทำใบฎีกาเพื่อเบิกเงินต่อไป ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน
หมายเหตุ 1: การเงินจะจ่ายให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม กรณีมีการแก้ไขเอกสาร ต้องประสานกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ฯ นิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง
หมายเหตุ 2 : กรณี โครงการเบิกเงินในส่วนของค่าอาหารและค่าวัสดุ ต้องนำเอกสารทั้งหมดไปให้การเงินเพื่อทำฎีกาเบิกเงินรวมกันต่อ 1 โครงการ (ยอดเงินตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ)

## Slide 21
ตัวอย่างเอกสาร
ตัวอย่าง หนังสือภายในบันทึกข้อความ
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ

## Slide 22
ตัวอย่างเอกสาร
ตัวอย่าง หนังสือภายในบันทึกข้อความ
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้าง

## Slide 23
11. ส่งสรุปประเมินผลโครงการ
“ต้องส่งสรุปประเมินผลโครงการ ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ และจัดทำหนังสือขอส่งสรุปประเมินผลโครงการ ตามแบบฟอร์ม SA_ENF05 ฉบับปรับปรุง: แบบฟอร์มการสรุปผลประเมินโครงการ”

## Slide 24
ตัวอย่างเอกสาร
SA_ENF05
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ตัวอย่าง SA_ENF05
เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานผลโครงการอบรมผู้นำนิสิต

## Slide 25
รหัส | ชื่อแบบฟอร์ม
SA_ENF01 | แบบฟอร์มต่ออายุชมรม/จัดตั้งชมรมใหม่
SA_ENF02 | แบบฟอร์มการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทั้งปี
SA_ENF03 | แบบฟอร์มการนำเสนอของบประมาณของชมรม
SA_ENF04 | แบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติโครงการ (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ2565)
SA_ENF05 | แบบฟอร์มการสรุปประเมินผลโครงการ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ2565)
SA_ENF06 | แบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติเบิกเงิน
SA_ENF07 | แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เรื่องต่างๆ เช่น รถ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ฯลฯ ภายในคณะ
12. สรุปแบบฟอร์ม

## Slide 26
!!! หมายเหตุ !!!
การขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเบิกเงิน
ของปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)
กรณีใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการให้ระบุการใช้เงินทุกโครงการ ดังนี้
โดยเบิกจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2568 กองทุนกิจการนิสิต แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะฯ หมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ทุนส่งเสริมกิจกรรมชาวเลือดหมู

## Slide 27
สิ่งที่ส่งหลังจากนำเสนอ ฯ ภายใน…..
เอกสารแบบฟอร์ม SA_ENF03 การนำเสนอของบประมาณของสโมสรนิสิตและชมรม (MS Word)
ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

## Slide 28
ตัวอย่างเอกสาร

## Slide 29
ตัวอย่างเอกสาร
หนังสือราชการ
ภายนอก

## Slide 30
ตัวอย่างเอกสาร
หนังสือราชการ
ภายใน (บันทึกข้อความ)

## Slide 31
ตัวอย่างเอกสาร
หนังสือสั่งการ
(คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)

## Slide 32
ตัวอย่างเอกสาร
หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ)

## Slide 33
ตัวอย่างเอกสาร
SA_ENF01
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ตัวอย่าง SA_ENF01
เรื่อง ขออนุญาตต่ออายุชมรม/จัดตั้งชมรมใหม่

## Slide 34
ตัวอย่างเอกสาร
SA_ENF02
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ตัวอย่าง SA_ENF02
เรื่อง การสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทั้งปี

## Slide 35
ตัวอย่างเอกสาร
SA_ENF03
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ตัวอย่าง SA_ENF03
เรื่อง การนำเสนอของบประมาณของชมรม

## Slide 36
ตัวอย่างเอกสาร
SA_ENF04
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ตัวอย่าง SA_ENF04
เรื่อง ขออนุมัติโครงการครอบครูพระวิษณุกรรมและไหว้ครู

## Slide 37
ตัวอย่างเอกสาร
SA_ENF05
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ตัวอย่าง SA_ENF05
เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานผลโครงการอบรมผู้นำนิสิต

## Slide 38
ตัวอย่างเอกสาร
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ตัวอย่าง SA_ENF06
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารและอาหารว่าง
SA_ENF06

## Slide 39
ตัวอย่างเอกสาร
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ตัวอย่าง SA_ENF06
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร
SA_ENF06

## Slide 40
ตัวอย่างเอกสาร
SA_ENF07
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ตัวอย่าง SA_ENF07
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่

## Slide 41
ตัวอย่างเอกสาร
SA_ENF07
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
ตัวอย่าง SA_ENF07
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โต๊ะขาว และเก้าอี้

## Slide 42
ตัวอย่างเอกสาร
ตัวอย่าง หนังสือภายในบันทึกข้อความ
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ

## Slide 43
ตัวอย่างเอกสาร
ตัวอย่าง หนังสือภายในบันทึกข้อความ
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้าง