- ชื่อโครงการ โครงการกีฬาเกียร์สัมพันธ์

- ผู้รับผิดชอบ 	นายวรากร		กาญจนภี	รหัสนิสิต  51363371

นายพีรพงษ์		แก้วพูลสุข	รหัสนิสิต  51370409

นายณัฐพล		เศรษฐสมภพ	รหัสนิสิต  51360202

นางสาวชัชวดี		ใจวงศ์		รหัสนิสิต  52363790

นางสาวสุชัญญา		สาระใต้		รหัสนิสิต  52364292

นายณัฐนนท์		ศรีสุขวัฒนุกุล	รหัสนิสิต  53361962

- อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.พิสุทธิ์      อภิชยกุล		หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ   08-1533-0033

- หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันสร้างบุคลากรทางด้านการสร้างสรรค์   โดยการนำเอาหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ออกแบบ   และพัฒนาสิ่งก่อสร้าง   เครื่องจักร   อุปกรณ์   กระบวนการผลิตของประเทศ  โดยปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ในแต่ละสังกัดของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ทั่วประเทศ  ได้รวมกันเป็นองค์กร  สหพันธ์นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย(สนวท.) มีสมาชิกทั้งหมด  31  สถาบัน  โดยในปีการศึกษา  2554 นี้ ทางสนวท.  จะจัดโครงการกีฬาเกียร์สัมพันธ์  ครั้งที่  27 ภายใต้ชื่อ “เกียร์สัมพันธ์  กราฟเกมส์ ”  โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา  17  ชนิด  ได้แก่  ฟุตบอล   วอลเลย์บอล  เซปัคตระกร้อ  เทนนิส  เทเบิล   เทนนิส   แบดมินตัน   เปตอง  รักบี้   แชร์บอล   ซอฟท์บอล   ว่ายน้ำ   กรีฑา   และการแข่งขันทักษะและไหวพริบทางสมองได้แก้  Cross  words  บริดจ์   และหมากล้อม  ซึ่งจัดกันเป็นประเพณีสืบทอดกันมา  โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ   โดยสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร   เป็นสมาชิกของสนวท.  จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้

- จุดมุ่งหมาย /  วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างนิสิต   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในแต่ละสังกัดของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

- เพื่อให้นิสิตได้แสดงความสามารถและทักษะการกีฬา  และทักษะด้านไหวพริบ

- สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

- ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ระวห่างวันที่  16 -  21  ตุลาคม    2554

- ประเภทกิจกรรม

- ด้านวิชาการ					จำนวน	   -       ชั่วโมง

- ด้านกีฬา    และการส่งเสริมสุขภาพ		จำนวน    30      ชั่วโมง

- ด้านบำเพ็ญประโยชน์  และรักษาสิ่งแวดล้อม	จำนวน	   -       ชั่วโมง

- ด้านนันทนาการ					จำนวน    10     ชั่วโมง

- ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม			จำนวน     -      ชั่วโมง

- ด้านคุณธรรม  จริยธรรม				จำนวน     -      ชั่วโมง

- ความสอดคล้องของกิจกรรมต่อมาตราฐานต่างๆ (Activity Mapping)

9.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

| มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | ผลที่ได้รับ | เหตุผลประกอบ |
| --- | --- | --- |
| - ด้านคุณธรรมจริยธรรม |  | - มีน้ำใจนักกีฬา - รู้แพ้ รู้ชนะ - เคารพกติกา - รู้จักความเสียสละ |
| - ด้านความรู้ |  |  |
| - ด้านทักษะทางปัญญา |  | - มีการวางแผน - ปรับตัวเองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น |
| - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ |  | - นิสิตเกิดความสัมพันธ์ ทำความรู้จักกับนิสิต นักศึกษาต่างสถาบัน - รู้จักการเข้าสังคมหมู่มาก |
| - ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ |  | - ประชาสัมพันธ์ตามบอร์ด - ใช้เครื่องมาสื่อสารมาช่วยประสานงาน |

9.2 แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3D (Democracy, Decency, Drug-free)

| สถานศึกษา 3D | ผลที่ได้รับ | เหตุผลประกอบ |
| --- | --- | --- |
| - ด้านประชาธิปไตย |  | - เคารพกฎกติกา |
| - ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย |  | - เกิดการรักใคร่ปรองดอง สร้างความสามัคคีในกลุ่ม |
| - ห่างไกลยาเสพติด |  | - ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ - ร่างกายแข็งแรง |

  - อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

| อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | ผลที่ได้รับ | เหตุผลประกอบ |
| --- | --- | --- |
| - เก่งคน |  | - ฝึกการรับผิดชอบในตัวเอง - รู้จักการทำงานเป็นทีม - รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา |
| - เก่งงาน |  | - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ - รู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น - มีความเป็นผู้นำ |
| - เก่งคิด |  | - รู้จักการวางแผน - สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง |
| - เก่งครองชีวิต |  | - รู้จักการบริหารชีวิตตัวเอง - รู้จักการมีวินัยในตัวเอง - รู้และเคาระกติกา ยอมรับกับผลที่เกิดขึ้น |
| - เก่งพิชิตปัญหา |  | - รู้จักการแก้ปัญหาเป็นทีม |

9.4. อัตลักษณ์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

| อัตลักษณ์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผลที่ได้รับ | เหตุผลประกอบ |
| --- | --- | --- |
| - วิศวกรฉลาด |  | - ประยุกต์ความคิดใช้ในประสบการณ์ |
| - บุคลิกดี |  | - มีความสง่าผ่าเผย |
| - มีคุณธรรม |  | - มีน้ำใจนักกีฬา - มีวินัยและตรงต่อเวลา |
| - ก้าวทันเทคโนโลยี |  | - ใช้ facebook ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ - ใช้เครื่องมือสื่อสารในติดต่อ |

หมายเหตุ        มีผลทางตรง         มีผลทางอ้อม        ไม่มีผล

- ผู้เข้าร่วมโครงการ    		จำนวนทั้งสิ้น  225   คน  ประกอบด้วย

- อาจารย์			จำนวน	  4     	คน

- นิสิต			จำนวน  220   	คน

- เจ้าหน้าที่			จำนวน    1     	คน

- ขั้นตอนการดำเนินงาน   และแผนการดำเนินงานโครงการ

(PDCA)  	P =   การวางแผนโดยใช้ผลประเมินครั้งที่ผ่านมา

D  =  การดำเนินการ

C =  การตรวจสอบและประเมินโครงการ

A  = แนวทางการปรับปรุงตามผลการประเมิน

ตามผลการประเมินขั้นแนวทางการปรับปรุงจากโครงการครั้งที่ผ่านมา   เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ   สรุปได้ดังนี้

| ปัญหาและอุปสรรค | แผนการปรับปรุงการดำเนินโครงการ |
| --- | --- |
| - การเดินทางกลับไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากไม่ได้จองตู้รถไฟ - นักกีฬาน้อย | - ควรจองไว้ทั้งเดินทางไปและกลับ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรม |

ขั้นการวางแผนงาน

- ประชุมวางแผนงาน

- แบ่งฝ่ายการทำงาน

- ติดต่อประสานงานกับทางคณะ   อาจารย์และบุคลากร

- วางแผนการทำ Action Plan ของกิจกรรม

- จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการและอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์

ขั้นการดำเนินการ

- ติดต่อและประสานงานเรื่องการเดินทาง

- ติดต่อและประสานงานเรื่องจองที่พัก

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการเกียร์สัมพันธ์ให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทราบแล้วติดป้าย  ประชาสัมพันธ์  ร่วมทั้งใน Facebook ของสโมสร

- เมื่อเริ่มโครงการให้ผู้ที่มีส่วนร่วมกับงานที่ได้รับมอบหมายดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ

- เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการแล้ว  ทำความสะอาดห้องพักของทางมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

ขั้นสรุป  ตรวจสอบและการประเมินโครงการ

- ประเมินจากแบบสอบถามที่แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

- รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อทำการสรุปและประเมินโครงการ

- ทำการสรุปและหาข้อบกพร่องจากสรุปผลการแข่งขันเพื่อแก้ไขในการจัดโครงการต่อไป

ตารางแผนการดำเนินงาน

| PDCA | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การวางแผน (P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การดำเนินงาน (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การตรวจสอบและการประเมินโครงการ (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางการปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างนิสิต   นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างสถาบัน

- นิสิตได้แสดงความสามารถและทักษะการกีฬา  และทักษะด้านไหวพริบ

- นิสิต   นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์    ห่างไกลยาเสพติด

- นิสิตได้ทำงานร่วมกัน   มีการวางแผนและเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับนิสิต

- เกิดเครือข่ายด้านประกันคุณภาพและมีกิจกรรมร่วมกัน

- งบประมาณดำเนินการ

ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน 220,000 บาท ( สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ประกอบด้วยรายจ่าย  ดังนี้

- ค่าอาหาร อัตรา 200 บาท/ 220 คน จำนวน  5 วัน 		เป็นเงิน   220,000    บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                 220,000    บาท

(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

- เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ด้านปริมาณ | - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมแข่งขันชนิดกีฬาไม่น้อยกว่า 15 ชนิดกีฬาจาก 17 ชนิดกีฬา - ผลการแข่งขัน รางวัลที่ 1 จำนวน 1 ประเภท รางวัลที่ 2 จำนวน 1 ประเภท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 ประเภท |
| --- | --- |
| ด้านคุณภาพ | - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) |
| ด้านเวลา | - ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด |
| ด้านต้นทุน | - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ |
| ด้านการบูรณาการ (ถ้ามี) | - ใช้ทักษะพื้นฐานทางกีฬาที่ได้รับจากรายวิชาศึกษาทั่วไปในการแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ |

15. วิธีการติดตามประเมินผลโครงการ

15.1 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ

15.2 ตรวจสอบแบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ

15.3 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลประเมิน

15.4 สรุปรายงานผลการแข่งขันทุกประเภท

ลงชื่อ...................................................

(นายณัฐพล    เศรษฐสมภพ)

รองประธานสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลงชื่อ.............................................................

(ดร.พิสุทธิ์      อภิชยกุล)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

หมายเหตุ   แนบกำหนดการโครงการทุกโครงการ

กำหนดโครงการเกียร์สัมพันธ์

วันที่  16 – 21 ตุลาคม   2554

ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ   วิทยาเขตองครักษ์

วันที่   16  ตุลาคม   2554

05.00-06.00 น. 		นัดรวมกันหน้าอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเดินทางไปสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก

06.00-13.00 น.		เดินทางโดยรถไฟถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13.00-14.00 น.		เข้าที่พักและรับประทานอาหาร

14.00-16.00 น.		แนะนำสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและประชุมนักกีฬา  staff

ผู้ติดตาม

16.00 เป็นต้นไป		พักผ่อนตามอัธาศัย

วันที่   17  ตุลาคม   2554

08.00-08.30 น. 		ลงทะเบียนนักกีฬา  พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.30-12.00 น.		แข่งขันตามตารางการแข่งขัน

12.00-13.00 น.		รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.		แข่งขันตามตารางการแข่งขัน

16.00-17.00 น.	พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00-19.00 น.	พิธีเปิดเกียร์สัมพันธ์  (เกียร์กราฟ ครั้งที่  27)

19.00  เป็นต้นไป	รับประทานอาหารเย็น

วันที่   18 - 20  ตุลาคม   2554

08.00-08.30 น. 		ลงทะเบียนนักกีฬา  พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.30-12.00 น.		แข่งขันตามตารางการแข่งขัน

12.00-13.00 น.		รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.		แข่งขันตามตารางการแข่งขัน

16.00-18.00 น.	พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00  เป็นต้นไป	รับประทานอาหารเย็น

วันที่   21  ตุลาคม   2554

08.00-09.00 น. 		รับประทานอาหารเช้า

09.00-10.00 น.		พิธีปิดโครงการเกียร์สัมพันธ์

12.00-13.00 น.		เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.00-19.30 น.		ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  :  ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส.วศ.)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ภายใน 3955

โทรศัพท์  08-3037-9273

ส.วศ.มน    065/2554

วันที่     30    กันยายน      2554

เรื่อง   ขออนุมัติโครงการเกียร์สัมพันธ์

เรียน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วย    สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์      มหาวิทยาลัยนเรศวร       จะจัดทำโครงการเกียร์สัมพันธ์

ในระหว่างวันที่ 16  –  21   ตุลาคม  2554     ณ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   วิทยาเขตองค์รักษ์  จังหวัดนครนายก   ทางสโมสรนิสิตคณะฯ จึงใคร่ขออนุมัติโครงการดังกล่าว  เป็นเงิน  220,000  บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   โดยเบิกจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555 กองทุนกิจการนิสิต   แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา   งานสนับสนุนการจัดการศึกษา   สำนักงานเลขานุการคณะ   หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  โครงการสนับสนุนการพัฒนานิสิต   โครงการทุนส่งเสริมกิจกรรมชาวเลือดหมู  จำนวน 106,000 บาท  และเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555  กองทุนกิจการนิสิต  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะ  หมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป   โครงการสนับสนุนการพัฒนานิสิต  โครงการกีฬาเกียร์สัมพันธ์  จำนวน  114,000 บาท  ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดโครงการและกำหนดการมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

( นายณัฐพล         เศรษฐสมภพ)

รองประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

............................................................................................................................................................................................................

(ดร.พิสุทธิ์      อภิชยกุล)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

การเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์

............................................................................................................................................................................................................

.......................................

(.....................................)

หัวหน้างานการเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์

คำอนุมัติ.......................................................................................................................................................................................................

(ดร.กำพล     ทรัพย์สมบูรณ์)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ปฏิบัติราชการแทน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์