- ชื่อโครงการ	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

- ผู้รับผิดชอบ 	นายวรากร		กาญจนภี	รหัสนิสิต  51363371

นายพีรพงษ์		แก้วพูลสุข	รหัสนิสิต  51370409

นายณัฐพล		เศรษฐสมภพ	รหัสนิสิต  51360202

นางสาวชัชวดี		ใจวงศ์		รหัสนิสิต  52363790

นางสาวสุชัญญา		สาระใต้		รหัสนิสิต  52364292

นายณัฐนนท์		ศรีสุขวัฒนุกุล	รหัสนิสิต  53361962

- อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.พิสุทธิ์      อภิชยกุล		หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ   08-1533-0033

- หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มได้สร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ ทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง จากสถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงพื้นที่ทำกิน จึงส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพร่างกายและจิตใจของประชากรที่อาศัยในพื้นที่ประสบภัยและประสบปัญหาด้านปัจจัยในการดำรงชีวิต  ไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลนอาหารสิ่งของอุปโภคบริโภค

จากปัญหาดังกล่าว  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์   จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการอุปโภค บริโภค  และนำเรือ  แพลอยน้ำ และส้วมลอยน้ำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และปัญหาเบื้องต้นของประชาชนดังกล่าว  อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ชุมชนและมหาวิทยาลัยต่อไป

- จุดมุ่งหมาย /  วัตถุประสงค์

- เพื่อนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ไปบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัย

- เพื่อให้นิสิตได้จัดทำเรือ  ส้วมลอยน้ำ   แพลอยน้ำ  และนำไปบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัย

- สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ

จังหวัดนครสวรรค์

- ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่   19 - 20   ตุลาคม    2554

- ประเภทกิจกรรม

- ด้านวิชาการ					จำนวน     6      ชั่วโมง

- ด้านกีฬา  และการส่งเสริมสุขภาพ			จำนวน	   -	 ชั่วโมง

- ด้านบำเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม	จำนวน    10      ชั่วโมง

- ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม			จำนวน     -       ชั่วโมง

- ด้านนันทนาการ					จำนวน	   -	 ชั่วโมง

- ด้านคุณธรรม  จริยธรรม				จำนวน     -       ชั่วโมง

- ความสอดคล้องของกิจกรรมต่อมาตราฐานต่างๆ (Activity Mapping)

9.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

| มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | ผลที่ได้รับ | เหตุผลประกอบ |
| --- | --- | --- |
| - ด้านคุณธรรมจริยธรรม |  | - มีน้ำใจช่วยเหลือผู้เดือนร้อน - รู้จักความเสียสละ |
| - ด้านความรู้ |  | - ใช้ความรู้ ทักษะ ในสาขาวิชาประยุกต์แก้ปัญหาในงานจริงได้ |
| - ด้านทักษะทางปัญญา |  | - คิด และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ - ปรับตัวเองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น |
| - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ |  | - นิสิตเกิดความสัมพันธ์ ทำความรู้จักกับหน่วยงานและประชาชนที่เดือนร้อน - รู้จักการเข้าสังคมหมู่มาก |
| - ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ |  | - ใช้เครื่องมือคำนวณ - ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม - ติดต่อข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยี |

9.2 แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3D (Democracy, Decency, Drug-free)

| สถานศึกษา 3D | ผลที่ได้รับ | เหตุผลประกอบ |
| --- | --- | --- |
| - ด้านประชาธิปไตย |  | - - ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น - - ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ |
| - ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย |  | - เกิดการรักใคร่ปรองดอง สร้างความสามัคคีในกลุ่ม |
| - ห่างไกลยาเสพติด |  | - ใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ |

  - อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

| อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | ผลที่ได้รับ | เหตุผลประกอบ |
| --- | --- | --- |
| - เก่งคน |  | - นำความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ - รู้จักการทำงานเป็นทีม - รู้จักการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น |
| - เก่งงาน |  | - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ - รู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น - มีความเป็นผู้นำ - ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ |
| - เก่งคิด |  | - รู้จักการวางแผน - สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง - คิด วิเคราะห์ และมีจิตสาธารณะ |
| - เก่งครองชีวิต |  | - รู้จักการบริหารชีวิตตัวเอง - รู้จักการมีวินัยในตัวเอง - มีความเสียสละ อดทน ทำงานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา |
| - เก่งพิชิตปัญหา |  | - มีทักษะในการแก้ปัญหา - รู้จักใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหา |

9.4. อัตลักษณ์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

| อัตลักษณ์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ผลที่ได้รับ | เหตุผลประกอบ |
| --- | --- | --- |
| - วิศวกรฉลาด |  | - นำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา |
| - บุคลิกดี |  | - สร้างบุคลิกในการทำงาน - การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น |
| - มีคุณธรรม |  | - มีน้ำใจช่วยเหลือสังคม - มีวินัย ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา |
| - ก้าวทันเทคโนโลยี |  | - ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมในการทำงาน - ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ |

หมายเหตุ        มีผลทางตรง         มีผลทางอ้อม        ไม่มีผล

- ผู้เข้าร่วมโครงการ    		จำนวนทั้งสิ้น  100   คน  ประกอบด้วย

- อาจารย์			จำนวน	  10     	คน

- นิสิต			จำนวน    80 	คน

- เจ้าหน้าที่			จำนวน    10    	คน

- ขั้นตอนการดำเนินงาน   และแผนการดำเนินงานโครงการ

(PDCA)  	P =   การวางแผนโดยใช้ผลประเมินครั้งที่ผ่านมา

D  =  การดำเนินการ

C =  การตรวจสอบและประเมินโครงการ

A  = แนวทางการปรับปรุงตามผลการประเมิน

ตามผลการประเมินขั้นแนวทางการปรับปรุงจากโครงการครั้งที่ผ่านมา   เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ   สรุปได้ดังนี้

| ปัญหาและอุปสรรค | แผนการปรับปรุงการดำเนินโครงการ |
| --- | --- |
| - เป็นโครงการที่ยังไม่เคยจัดทำ จึงยังไม่ประสบปัญหาที่ผ่านมา |  |

ขั้นการวางแผนงาน

- ประชุมวางแผนงานร่วมกัน

- แบ่งฝ่ายการทำงานและดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

- นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและดำเนินการเตรียมงาน

- เสนอขออนุมัติโครงการ

- ติดต่อประสานงานและดำเนินโครงการตามแผนงาน

- จัดทำสรุปและประเมินผลโครงการจากการทำแบบสอบถาม

ขั้นการดำเนินการ

- ร่วมกันวางแผนเพื่อกำหนดวันในการทำงาน

- ติดต่อหน่วยงานที่จะนำสิ่งของไปบริจาค

- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานเรื่องการเดินทางในการนำสิ่งของไปบริจาค

- ขออนุมัติโครงการ

- ดำเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผนไว้

- สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผล

ขั้นสรุป  ตรวจสอบและการประเมินโครงการ

- ประเมินจากแบบสอบถามที่แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

- รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อทำการสรุปและประเมินโครงการ

- ทำการสรุปและสรุปผลเพื่อแก้ไขในการจัดโครงการต่อไป

ตารางแผนการดำเนินงาน

| PDCA | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การวางแผน (P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การดำเนินงาน (D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การตรวจสอบและการประเมินโครงการ (C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางการปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นิสิตได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ไปบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัย

- นิสิตได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาไปประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ประชาชนที่เดือนร้อย โดยจัดทำเรือ แพ ส้วมลอยน้ำเพื่อนำไปบริจาค

- นิสิตได้ฝึกทักษะในการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางวิศวกรรม

- หน่วยงาน ชุมชน  และประชาชน ได้รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

- นิสิตได้ทำงานร่วมกันและมีความภาคภูมิใจที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

- นิสิตมีความสามัคคีในหมู่คณะ

งบประมาณดำเนินการ

ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน 45,241  บาท ( สี่หมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

ประกอบด้วยรายจ่าย  ดังนี้

- ค่าสินค้าอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย		      19,000	บาท

- รองเท้าบูท/รองเท้ายางกันน้ำ			      10,000	บาท

- ค่ายาเวชภัณฑ์			        5,241     บาท

- ค่าวัสดุ				      10,000      บาท

- ค่าอาหารนิสิต 10 คน คนละ 100 บาท จำนวน 1 วัน		        1,000      บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น           45,241    บาท

(สี่หมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวเฉลี่ยทุกรายการ

- เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ด้านปริมาณ | - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 - เรืออย่างน้อย 1 ลำ - แพลอยน้ำอย่างน้อย 4 แพ - ส้วมลอยน้ำอย่างน้อย 2 หลัง - เครื่องอุปโภค-บริโภคอย่างน้อย 200 ชุด |
| --- | --- |
| ด้านคุณภาพ | - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) |
| ด้านเวลา | - ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด |
| ด้านต้นทุน | - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ |
| ด้านการบูรณาการ (ถ้ามี) | - ใช้ความรู้ตามหลักวิศวกรรมและใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมออกแบบและจัดทำสิ่งของไปบริจาค |

15. วิธีการติดตามประเมินผลโครงการ

15.1 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ

15.2 ตรวจสอบแบบประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ

15.3 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลประเมิน

15.4 สรุปรายงานผลการไปบริจาคสิ่งของ

ลงชื่อ...................................................

(นายวรากร   กาญจนภี)

ประธานสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลงชื่อ.............................................................

(ดร.พิสุทธิ์      อภิชยกุล)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

หมายเหตุ   แนบกำหนดการโครงการทุกโครงการ

กำหนดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่  19-20 ตุลาคม   2554

ณ  จังหวัดนครสวรรค์

วันที่   19  ตุลาคม   2554

07.00-20.00  น		ลงมือจัดทำส้วมลอยน้ำ  แพ   เรือ  และแพ็คถุงยังชีพ

วันที่   20  ตุลาคม   2554

08.00-12.00 น. 		ออกเดินทางจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ถึงจังหวัดนครสวรรค์

12.00-15.00 น.		นำสิ่งของไปบริจาค

15.00-20.00 น..		เดินทางกลับถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ  :  ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส.วศ.)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ภายใน 3955

โทรศัพท์  08-3037-9273

ส.วศ.มน    065/2554

วันที่     17    ตุลาคม      2554

เรื่อง   ขออนุมัติโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เรียน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วย    สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์      มหาวิทยาลัยนเรศวร       จะจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ในระหว่างวันที่  19 - 20    ตุลาคม  2554     ณ   จังหวัดนครสวรรค์    ทางสโมสรนิสิตคณะฯ จึงใคร่ขออนุมัติโครงการดังกล่าว  เป็นเงิน  45,241 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)   โดยเบิกจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555  กองทุนกิจการนิสิต   แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา   งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  สำนักงานเลขานุการคณะ  หมวดเงินอุดหนุน  อุดหนุนทั่วไป   โครงการสนับสนุนการพัฒนานิสิต  โครงการทุนส่งเสริมกิจกรรมชาวเลือดหมู   จำนวน  45,241 บาท  (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)   ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดโครงการและกำหนดการมาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวรากร    กาญจนภี)

ประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

............................................................................................................................................................................................................

(ดร.พิสุทธิ์      อภิชยกุล)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

การเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์

............................................................................................................................................................................................................

.......................................

(.....................................)

หัวหน้างานการเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์

คำอนุมัติ.......................................................................................................................................................................................................

(ดร.กำพล     ทรัพย์สมบูรณ์)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ปฏิบัติราชการแทน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ใบเซ็นชื่อโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่  21 ตุลาคม   2554

ณ  จังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ | รหัส | ชื่อ | นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เบอร์โทรศัพท์ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | นายวรากร | กาญจนภี |  |  |  |
| 2. |  | นายณัฐพล | เศรษฐสมภพ |  |  |  |
| 3. |  | นายณรงค์เดช | ศรีสุพรรณ |  |  |  |
| 4. |  | นายประชา | สุยะทิน |  |  |  |
| 5. |  | นายกฤษฏา | กิ่งทอง |  |  |  |
| 6. |  | นายสิทธิชัย | จอมแปง |  |  |  |
| 7. |  | นายนิติกร | ยอดเปลี่ยน |  |  |  |
| 8. |  | นายประกฤชฎิ์ | บุญอ้น |  |  |  |
| 9. |  | นายสมลักษณ์ | ไกรดีงาม |  |  |  |
| 10. |  | นายโกศล | พันเทียน. |  |  |  |
| 11. |  | นายครรชิต | ติปา |  |  |  |
| 12. |  | นายณัฐพล | จันทร |  |  |  |
| 13 |  | นายมนตรี | สุขพุ่ม |  |  |  |

สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ส.วศ.)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ภายใน 3955

โทรศัพท์  08-3037-9273

ส.วศ.มน    065/2554

วันที่     19    ตุลาคม      2554

เรื่อง   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เรียน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์    ได้อนุมัติให้สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ในระหว่างวันที่  19 - 20    ตุลาคม  2554     ณ   จังหวัดนครสวรรค์  โดยจะนำสิ่งของไปบริจาคในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 นั้น    ทางสโมสรนิสิตคณะฯ จึงใคร่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินโครงการฯ ที่จะนำสิ่งของไปบริจาค ดังนี้

จากเดิม 	วันที่ 20  ตุลาคม 2554

เปลี่ยนเป็น	วันที่ 21 ตุลาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวรากร    กาญจนภี)

ประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

(ดร.พิสุทธิ์      อภิชยกุล)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ